## Diagrama de Gantt
PROYECTO UEES NOW
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Plataforma de organización de eventos universitarios |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA: | [6 empty] | Universidad Espíritu Santo - Grupo 3
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | GRUPO 3 |  |  |  |  | FECHA: |  | 2025-04-21
FASE | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO |  |  |  |  | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Planificación y coordinación
2018-01-01 | Reunión de conocimiento del equipo | Carlos Orellana | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 M; SEMANA 4 L
1.1.1 | Definición de roles y responsabilidades. | Carlos Orellana | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 M; SEMANA 4 L
2018-02-01 | Planificación de ramas y flujo de trabajo colaborativo en GitHub | Carlos Orellana | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 J; SEMANA 4 L
2 | Análisis del problema y requerimientos
2018-01-02 | Descripción general del sistema | Jose Arias | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 J; SEMANA 4 L
2018-02-02 | Identificación de actores y funcionalidades | Jose Arias | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 J; SEMANA 4 L
2018-03-02 | Requisitos funcionales y no funcionales | Jose Arias | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 4 L
3 | Diseño arquitectónico
2018-01-03 | Estilo arquitectónico adoptado (y justificación) | Paúl Torres | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 4 L
2018-02-03 | Diagrama de componentes o módulos principales | Paúl Torres | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 1 | 0% | bar: SEMANA 4 L; SEMANA 4 X
3.3 | Diagrama de despliegue | Paúl Torres | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 0% | bar: SEMANA 4 L; SEMANA 4 J
4 | Diseño detallado
2018-01-04 | Diagramas de clases | Kevin Soriano | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | 20% | bar: SEMANA 4 J
2018-02-04 | Diagramas de secuencias | Kevin Soriano | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 | 20% | bar: SEMANA 4 J
2018-03-04 | Modelo de datos | Kevin Soriano | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 0% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 5 L
2018-04-04 | Justificación de patrones de diseño usados | Kevin Soriano | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 0%
5 | Desarrollo del prototipo
2025-01-05 | Prototipo funcional en alta fidelidad (mínimo una funcionalidad clave) | Nombre de la persona | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 0%
2025-02-05 | Control de versiones en GitHub con ramas por integrante | Nombre de la persona | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 0%
2025-03-05 | Documentación del código y README del proyecto | Nombre de la persona | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0%